## 未脱贫村拓宽
附件1：
遂川县未脱贫贫困村2018年通村道路拓宽建设项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 贫困村 | 项目实施地点 | 村点类别 | 项目名称 | 硬化实施时间 | 是否新建路基 | 拟硬化里程（公里） | 拟拓宽路面宽度（米） | 计划补助资金（万元） | 责任单位 | 行业主管部门 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款
合计 | [7 empty] | 3.9 |  | 136.5 |  |  | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
4 | 左安镇 | 鹤坑村 | 鹤坑村 | 三类村 | 半径至鹤坑村道拓宽 | 2018年 | 是 | 3.9 | 加宽1.5米 | 136.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 0.4 | 68.25 | 55

## 未脱贫村通组路
附件2：
遂川县未脱贫贫困村2018年通组公路建设项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 贫困村 | 项目实施地点 | 村点类别 | 项目名称 | 硬化实施时间 | 是否新建路基 | 拟硬化里程（公里） | 路面宽度（米） | 计划补助资金（万元） | 责任单位 | 行业主管部门 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款 | 备注
[13 empty] | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
19 | 左安镇 | 鹤坑村 | 杨梅组 | 三类村 | 村道至杨梅通组路 | 2018年 | 否 | 1.2 | 3.5 | 42 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 |  | 21
20 | 左安镇 | 鹤坑村 | 下村组 | 三类村 | 村道至下村通组路 | 2018年 | 否 | 0.5 | 3.5 | 17.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 |  | 8.75
21 | 左安镇 | 鹤坑村 | 海螺组 | 三类村 | 村道至海螺通组路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 |  | 3.5
22 | 左安镇 | 鹤坑村 | 垠头组 | 三类村 | 菜花至垠头通组路 | 2018年 | 否 | 0.85 | 3.5 | 29.75 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 |  | 14.875
23 | 左安镇 | 鹤坑村 | 垠头组 | 三类村 | 横坑至苦竹排通组路 | 2018年 | 否 | 0.4 | 3.5 | 14 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 0.1 | 7
24 | 左安镇 | 鹤坑村 | 横坑组 | 三类村 | 菜花至横坑通组路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工
25 | 左安镇 | 鹤坑村 | 坳背组 | 三类村 | 石门至坳背通组路 | 2018年 | 否 | 0.3 | 3.5 | 10.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 | 0.3 | 5.25
26 | 左安镇 | 鹤坑村 | 菜花组 | 三类村 | 菜花至塅心通组路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 在造桥 |  |  |  | 未动工
27 | 左安镇 | 鹤坑村 | 半坑组 | 三类村 | 村道至下屋通组路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工
28 | 左安镇 | 桃源村 | 垠背组 | 三类村 | 新桥至垠背通组公路 | 2018年 | 否 | 1 | 3.5 | 35 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工
29 | 左安镇 | 桃源村 | 江屋组 | 三类村 | 洞底至江屋通组公路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 | 0.2 | 3.5
30 | 左安镇 | 桃源村 | 下窝组 | 三类村 | 村委会至下窝通组公路 | 2018年 | 否 | 0.4 | 3.5 | 14 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 平整路基 | 7
31 | 左安镇 | 桃源村 | 兰湖组 | 三类村 | 棚下至兰湖通组公路 | 2018年 | 否 | 1.3 | 3.5 | 45.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工
32 | 左安镇 | 桃源村 | 井下组 | 三类村 | 竹山至井下通组公路 | 2018年 | 否 | 1 | 3.5 | 35 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 平整路基 | 17.5
33 | 左安镇 | 桃源村 | 上棚组 | 三类村 | 上棚至七号观景台 | 2018年 | 否 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 0.05 | 1.75
34 | 左安镇 | 桃源村 | 坳坵组 | 三类村 | 坳坵至下窝安置点 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 平整路基 | 3.5
35 | 左安镇 | 望月村 | 上坝组 | 三类村 | 上坝至白毛洲通组路 | 2018年 | 否 | 0.3 | 3.5 | 10.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 0.1 | 5.25
36 | 左安镇 | 望月村 | 下坝组 | 三类村 | 下坝至江屋通组路 | 2018年 | 否 | 0.2 | 3.5 | 7 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  | 0.1 | 3.5
37 | 左安镇 | 望月村 | 上坝组 | 三类村 | 上坝至曾屋通组路 | 2018年 | 否 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工
38 | 左安镇 | 望月村 | 曲洞组 | 三类村 | 曲洞至槽下通组路 | 2018年 | 否 | 0.25 | 3.5 | 8.75 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 未动工

## 未脱贫村便民桥
附件3：
遂川县未脱贫贫困村2018年便民桥建设项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 贫困村 | 项目名称 | 项目实施地点 | 主要建设内容及规模 | 桥梁建设面积（M2） | 计划补助资金（万元） | 责任单位 | 行业主管部门 | 备注 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款
合计 | [5 empty] | 108 | 32.4 |  |  |  | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
17 | 左安镇 | 鹤坑村 | 塅心便民桥 | 菜花组塅心 | 桥梁长10米，宽4.5米 | 45 | 13.5 | 左安镇政府 | 县交通局 | 新建 |  |  |  | 1 |  | 6.75
18 | 左安镇 | 鹤坑村 | 河背便民桥 | 菜花组河背 | 桥梁长7米，宽4米 | 28 | 8.4 | 左安镇政府 | 县交通局 | 新建 |  |  |  | 1 |  | 4.2
19 | 左安镇 | 桃源村 | 上棚至梨垠便民桥 | 上棚 | 桥梁长10米，宽3.5米 | 35 | 10.5 | 左安镇政府 | 县交通局 | 新建 |  |  |  |  | 未动工

## 深度贫困村拓宽
附表4：
遂川县8个深度贫困村通村路拓宽项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 深度贫困村 | 项目名称 | 建设地点 | 硬化里程（KM） | 路面宽度（M） | 计划下达补助资金（万元） | 项目单位 | 行业监管部门 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款 | 备注
[10 empty] | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
2 | 左安镇 | 安全村 | 安全村村道拓宽 | 安全村、横岗村、丰城村 | 6.6 | 5 | 297 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 148.5
注：深度贫困村通村路拓宽补助标准为45万元/KM（其中含交通口补助资金）。

## 深度贫困村通组路
附表5：
遂川县8个深度贫困村通组公路项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 深度贫困村 | 项目名称 | 建设地点 | 硬化里程（KM） | 路面宽度（M） | 计划下达补助资金（万元） | 项目单位 | 行业监管部门 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款 | 备注
[10 empty] | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
11 | 左安镇 | 安全村 | 横安公路至村小学通组公路 | 樟坪 | 0.2 | 3.5 | 7.6 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 3.8
12 | 左安镇 | 安全村 | 山青至岭头通组公路 | 山青 | 2.1 | 3.5 | 79.8 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 39.9
13 | 左安镇 | 安全村 | 换新至九京通组公路 | 换新 | 1.1 | 3.5 | 41.8 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 20.9
14 | 左安镇 | 安全村 | 水溪至彭屋 | 水溪 | 0.9 | 3.5 | 34.2 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 17.1
合计 |  |  |  |  | 4.3 |  | 163.4 | [7 empty] | 81.7
注：深度贫困村通组路建设范围为15户以上自然村通组路，补助标准为38万元/KM（其中3万元为验收合格后奖补资金）。
分管领导： | [6 empty] | 审核： | [6 empty] | 制表：

## 深度贫困村便民桥
附表6：
遂川县8个深度贫困村便民桥建设项目补助资金拨付表
序号 | 乡镇 | 深度贫困村 | 项目名称 | 建设地点 | 便民桥长度（M） | 便民桥宽度（M） | 计划下达补助资金（万元） | 项目单位 | 行业监管部门 | 工程进展情况 |  |  |  |  | 本次拨款 | 备注
[10 empty] | 设计阶段 | 招标阶段 | 正在实施 | 已完工 | 已完工里程
9 | 左安镇 | 安全村 | 樟坪桥 | 樟坪 | 6 | 4 | 9.6 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  |  | 1 | 6米 | 4.8
10 | 左安镇 | 安全村 | 鸡公颈桥 | 鸡公颈（村道拓宽路上） | 12 | 5.5 | 26.4 | 左安镇政府 | 县交通局 | [6 empty] | 已取消
11 | 左安镇 | 安全村 | 竹溪桥 | 竹溪（村道拓宽路上） | 7 | 5.5 | 15.4 | 左安镇政府 | 县交通局 |  |  | 1 |  |  | 7.7
注：深度贫困村便民桥建设补助标准为4000元/M2。