## Sheet1
遂川县十三五非贫困村25户以上自然村通水泥路建设计划项目表（已列交通口计划未实施）
序号 | 县(区) | 乡(镇) | 行政村 | 自然村类别 | 自然村名称 | 户数 | 农业人口 | 项目名称 | 路线编码 | 拟建里程 | 交通口已下计划里程 | 省补助 | 按非贫困村类别扣除省补助县财政应补助资金（万元） | 计划完成情况（完工/在建/未开工） | 本次拨入 | 已经支付 | 备注
| 遂川县汇总 | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
五、左安小计 | [9 empty] | 10.78 |  | 73 | 269.8
1 | 遂川 | 左安镇 | 安溪 | 二类 | 苑塘 | 25 | 86 | 山青至苑塘 | V916360827 | 3 | 3 | 30 | 60 | 未开工 | 33.864 |  | 改为梅坪至清泉
2 | 遂川 | 左安镇 | 曲溪 | 三类 | 扇溪 | 118 | 389 | 曲溪至扇溪 | V984360827 | 2.7 | 2.7 | 27 | 67.5 | 未开工 | 38.097 | 38.097
3 | 遂川 | 左安镇 | 圆溪 | 三类 | 上员 |  |  | 村道至上员 |  | 0.38 | 0 | 0 | 13.3 | 未开工 | 7.5065
4 | 遂川 | 左安镇 | 圆溪 | 三类 | 上西 |  |  | 村道至上西 |  | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 未开工 | 11.8524
5 | 遂川 | 左安镇 | 圆溪 | 三类 | 梅溪 |  |  | 村道至梅溪 |  | 0.2 | 0 | 0 | 7 | 未开工 | 3.9508
6 | 遂川 | 左安镇 | 梯岭 | 二类 | 中员 |  |  | 村道至中元 |  | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 未开工 | 10.1592 | 9
7 | 遂川 | 左安镇 | 梯岭 | 二类 | 盘子 |  |  | 村道至盘子 |  | 1 | 0 | 0 | 30 | 未开工 | 16.932 | 15
8 | 遂川 | 左安镇 | 梯岭 | 二类 | 更新 |  |  | 村道至更新 |  | 0.7 | 0 | 0 | 21 | 未开工 | 11.8524 | 11
9 | 遂川 | 左安镇 | 红裕 | 二类 | 中塅 | 46 | 155 | 遂桂公路至中段 | V966360827 | 0.8 | 0.8 | 8 | 16 | 未开工 | 9.0304
11 | 遂川 | 左安镇 | 白云 | 二类 | 下曾 | 40 | 135 | 村道至下曾 | VR37360827 | 0.8 | 0.8 | 8 | 16 | 未开工 | 9.0304